## Planung_GWA_Projekt
Nr. | Vorgangsname | Ergebnistyp | Wer | Beteiligt | Status | Ampel | Anfang | 1. Review Anfang1. Review Anfang1. Review Anfang1. Review Anfang1. Review Anfang1. Review Anfang1. Review Anfang | 1. Review Ende1. Review Ende1. Review Ende1. Review Ende1. Review Ende1. Review Ende1. Review Ende | 2. Review Anfang2. Review Anfang2. Review Anfang2. Review Anfang2. Review Anfang2. Review Anfang2. Review Anfang | 2. Review Ende2. Review Ende2. Review Ende2. Review Ende2. Review Ende2. Review Ende2. Review Ende | Ende | neuer Ende Termin | Aufwand in H | Aufwand in h | Bemerkung
1 | Projektplanung | [5 empty] | 2025-01-01 |  |  |  |  | 2025-01-30
1.1 | Vorbereitung und Durchführung Planungssitzung | Durchgeführte Sitzung im Kernteam
1.1.1 | Terminabstimmung | Abgestimmter Präsenztermin |  |  | offen | [8 empty] | 4
1.1.2 | Vorbereitung Sitzung | Zusammenstellung Inhalt |  |  | offen | [8 empty] | 1
1.1.3 | Sitzung durchführen | Termin durchgeführt |  |  | offen | [8 empty] | 2
1.1.4 | Protokollierung Sitzung | Planung und Protokoll liegen vor |  |  | offen
MS | Abstimmung | Planung abgestimmt |  |  | offen
2 | Projektorganisation | [5 empty] | 2025-01-01 |  |  |  |  | 2027-12-31
2.1 | Regelmäßige Sitzungen | Vereinbarte Frequenz und Termine sowie Zuständigkeit | [11 empty] | 3
2.1.1 | Einladungen Sitzungen | Sitzungen organisieren und einladen |  |  | offen |  | laufend |  |  |  |  | 2027-12-31 |  | 2
2.1.2 | Protokolle Sitzungen | Sitzungen sind protokolliert |  |  | offen |  | laufend |  |  |  |  | 2027-12-31 |  | 1
2.1.3 | Abgestimmte Protokolle an xxx weitergeben | Protokoll ist verteilt |  |  | offen |  | laufend |  |  |  |  | 2027-12-31 |  | 0.5
2.2 | Projektplanung | Projektvorlagen fertig
2.2.1 | Projektplanung nach jeder Sitzung / monatlich/ quartalsweise... aktualisieren | Fertiges Excelsheet mit Planung |  |  | offen |  | laufend |  |  |  |  | 2027-12-31
2.3 | Berichterstattung Arbeitgeber
2.3.1 | Lfd. Berichterstattung am | Folien oder Ergebnisvorstellung als … |  |  | offen
2.3.2 | Lfd. Berichterstattung am | Folien oder Ergebnisvorstellung als … |  |  | offen
2.3.3 | Lfd. Berichterstattung am | Folien oder Ergebnisvorstellung als … |  |  | offen
2.3.4 | Lfd. Berichterstattung am | Folien oder Ergebnisvorstellung als … |  |  | offen
3 | Berichtswesen Fördermittelgeber Öffentlichkeit | [5 empty] | 2025-07-01 |  |  |  |  | 2028-03-31
3.1 | LAG Erstabstimmung
3.1.1 | Abstimmung Projektplanung mit Hannover planen | Abgestimmter Termin
3.1.2 | Termin vorbereiten
3.1.3 | Termin durchführen
3.1.4 | Termin protokollieren
MS | Protokoll intern abgestimmt und Versand
3.2 | Laufendes Berichtswesen LAG
3.2.1 | Anforderungen mit LAG abstimmen | Abgestimmtes Berichtswesen |  |  | offen
3.2.2 | Fortführung Projektdarstellung GWA im Internet |  |  |  | offen
3.2.2.1 | Fotos xx |  |  |  | offen
3.2.2.2 | Planänderungen nach Abstimmung mit LAG |  |  |  | offen
3.2.2.3 |  |  |  |  | offen
3.2.3 | Nachbarschaftsdialoge |  |  |  | offen
3.2.3.1 |  |  |  |  | offen
3.2.4 | Weitere Statusberichte |  |  |  | offen
3.2.5 |  |  |  |  | offen
3.3.1 | Laufendes Berichtswesen NBank
3.3.1 | Abstimmung mit Nbank | Frequenz, Anlagen und notwendige Erstdokumente abgestimmt |  |  | offen
3.3.2 | Erste Abrechnung Qx 2025 | Unterlagen sind erstellt und mit NBank abgestimmt |  |  | offen
3.3.3 | Abrechnung Qx 202x | Unterlagen sind erstellt und mit NBank abgestimmt |  |  | offen
3.3.4 | Abrechnung Qx 202x | Unterlagen sind erstellt und mit NBank abgestimmt |  |  | offen
3.3.5 | …
3.6 | Öffentlichkeitsarbeit
3.6.1 | Rundschreiben und Flyer
3.6.1.1 | … |  |  |  | offen
3.6.2 | Info über Social Media
3.6.2.1 | … |  |  |  | offen
3.6.3 | Info über evtl. Homepage
3.6.3.1 | … |  |  |  | offen
3.6.4 | Presse
3.6.4.1 | … |  |  |  | offen
I | Jahresziel 2025 | xxx
4 | Projektziel 1 2025 | xxx
4.1 | xxx
4.1.1 | … |  |  |  | offen
4.1.2 | … |  |  |  | offen
MS | … |  |  |  | offen
4.2 | xxx
4.2.1 | … |  |  |  | offen
4.2.2 | … |  |  |  | offen
MS | … |  |  |  | offen
4.3 | xxx
4.3.1 | … |  |  |  | offen
4.3.2 | … |  |  |  | offen
MS | … |  |  |  | offen
5 | Projektziel 2 2025 | xxx
5.1 | xxx
5.1.1 | … |  |  |  | offen
5.1.2 | … |  |  |  | offen
MS | … |  |  |  | offen
5.2 | xxx
5.2.1 | … |  |  |  | offen
5.2.2 | … |  |  |  | offen
MS | … |  |  |  | offen
5.3 | xxx
5.3.1 |  |  |  |  | offen
5.3.2 |  |  |  |  | offen
MS | … |  |  |  | offen
6 | Projektziel 3 2025 | xxx
6.1 | xxx
6.1.1 | … |  |  |  | offen
6.1.1.1 | … |  |  |  | offen
6.1.1.2 | … |  |  |  | offen
6.1.2 | … |  |  |  | offen
MS | … |  |  |  | offen
6.2 | xxx
6.2.1 | … |  |  |  | offen | [8 empty] | 2
6.2.2 |  |  |  |  | offen
6.3. | xxx
6.3.1 | … |  |  |  | offen
6.3.2 |  |  |  |  | offen
II | Jahresziel 2026 | xxx
7 | Projektziel 1 2026 | xxx
7.1 | xxx
7.1.1 | … |  |  |  | offen
7.1.2 | … |  |  |  | offen
7.2 | xxx
7.2.1 | … |  |  |  | offen
7.2.2 | … |  |  |  | offen
7.3 | xxx
7.3.1 | … |  |  |  | offen
7.3.2 | … |  |  |  | offen
| Projektziel 2 2026 | xxx
8.1 | xxx
8.1.1 | … |  |  |  | offen
8.1.2 | … |  |  |  | offen
8.2 | xxx
8.2.1 | … |  |  |  | offen
8.2.2 | … |  |  |  | offen
8.3 | xxx
8.3.1 | … |  |  |  | offen
8.3.2 | … |  |  |  | offen
9 | Projektziel 3 2026 | xxx
9.3 | xxx
9.3.1 | … |  |  |  | offen
9.3.2 | … |  |  |  | offen
III | Jahresziel 2027 | xxx
10 | Projektziel 1 2027 | xxx
10.1 | xxx
10.1.1 | … |  |  |  | offen
10.1.2 | … |  |  |  | offen
10.2 | xxx
10.2.1 | … |  |  |  | offen
10.2.2 | … |  |  |  | offen
10.3 | xxx
10.3.1 | … |  |  |  | offen
10.3.2 | … |  |  |  | offen
11 | Projektziel 2 2027 | xxx
11.1 | xxx
11.1.1 | … |  |  |  | offen
11.1.2 | … |  |  |  | offen
11.1 | xxx
11.2.1 | … |  |  |  | offen
11.2.2 | … |  |  |  | offen
12 | Projektziel 3 2027 | xxx
12.1 | xxx
12.1.1 | … |  |  |  | offen
12.1.2 | … |  |  |  | offen
MS | … |  |  |  | offen
12.2. | xxx
12.2.1 | … |  |  |  | offen
12.2.2 | … |  |  |  | offen
MS | … |  |  |  | offen
Erläuterungen zu den darüberliegenden Spalten
MS | Meilenstein - ist eine Voraussetzung für das weitere Vorgehen - wenn dieser nicht erreicht wird, können die nachfolgenden Punkte nicht durchgeführt werden. Z.B. auch Gelder, Genehmigungen o.ä. |  | Verantwortung ist nicht teilbar - daher immer nur eine Person | Alle Perso-nen, die an der Aufgabe mitarbeiten | Status ist: Offen / in Arbeit / erledigt / gestrichen | Grün - Gelb - Rot | alles läuft - Verzögert - gefährdet